## proyecto
Planificador del proyecto
[6 empty] | Resaltado del período: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Real |  |  |  | % completado |  |  |  |  | Real (más allá del plan) | [7 empty] | % Completo (más allá del plan)
| PLAN | PLAN | REAL | REAL | PORCENTAJE
ACTIVIDAD | INICIO | DURACIÓN | INICIO | DURACIÓN | COMPLETADO | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Definición del sist. | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Tecnología a usar | 2 | 2 | 2 | 3 | 100%
UML | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
Prog. BBDD | 4 | 2 | 3 | 2 | 100%
Testeo y errores BBDD | 4 | 2 | 3 | 2 | 100%
Prog. Y Testeo ind. (HW) | 4 | 2 | 5 | 1 | 100%
Prog. Conjunta | 5 | 3 | 6 | 3 | 100%
Testeo prog. Conjunta | 5 | 3 | 6 | 3 | 100%
Web | 5 | 2 | 5 | 4 | 90%
Comunicaciones | 5 | 1 | 5 | 2 | 100%
Integración con Hardw. | 6 | 1 | 7 | 1 | 100%
Pruebas unitarias | 6 | 2 | 7 | 2 | 100%
Pruebas de campo | 6 | 2 | 7 | 2 | 100%
Corrección de errores | 6 | 3 | 7 | 3 | 100%
Documentación | 3 | 7 | 3 | 8 | 100%
Prototipo | 4 | 6 | 5 | 6 | 90%